## Hoja2
Pendiente
Iniciado
En proceso
Terminado
UAT
VoBo

## Charly_Ambientes
Proyecto / Actividad | Tipo | Prioridad | Estatus | Avance | Comentarios | Fecha Inicio | Fecha Fin
Ambiente Dev | Levantar ticket para la creación de los usuarios "2" de BD y Scheme | 1 | Terminado | 100%
| Paso 1: Compartir insumos de publicación de web a Paulo | 2 | Terminado | 100%
| 1.1 Crear manual tecnico para actualizar insumos en el servidor | 2 | Terminado | 100%
| Paso 2: Levantar tiket de tecleo de password Oracle | 2 | Terminado | 100%
| 2.1 Conseguir la para volver a levantar tikect correcto | 2 | Terminado | 100%
| 2.2 Volver a levantar tikect con la categoria correcta | 2 | Terminado | 100%
| 2.3 Solicitar que envien password a Alvaro | 2 | Terminado | 100%
| Paso 3 Levantar tiket para desbloquear puertos para Oracle | 2 | Terminado | 100%
| 3.1 Crear archivo 045 con datos de red para desbloquear puertos | 2 | Terminado | 100%
| Paso 4: Validar que tengamos acceso al portal | 2 | Terminado | 100%
| Paso 5. Teclear Password y cadena de conexion en la web | 2 | Terminado | 100%
| 5.1 Encriptar cadena de conexion | 2 | Terminado | 100%
| 5.2 Cambiar motor de Sql a Oracle | 2 | Terminado | 100%
| Paso 6 Probar funcionamiento | 2 | Terminado | 100%
| Paso 7 Corregir detalles de Procedimientos "Solo si es necesario" | 2 | En proceso | 50%
Ambiente Pre-Producción | Paso 1: Compartir insumos de publicación de web a Paulo | 3 | Terminado | 100%
| 1.1 Crear manual tecnico para actualizar insumos en el servidor (Listo) | 3 | Terminado | 100%
| Paso 2: Levantar tiket de tecleo de password Oracle | 3 | Terminado | 100%
| 2.3 Solicitar que envien password a Alvaro | 3 | Terminado | 100%
| Paso 3 Levantar tiket para desbloquear puertos para Oracle | 3 | Terminado | 100%
| 3.1 Crear archivo 045 con datos de red para desbloquear puertos | 3 | Terminado | 100%
| Paso 4: Validar que tengamos acceso al portal | 3 | Terminado | 100%
| Paso 5. Teclear Password y cadena de conexion en la web | 3 | Terminado | 100%
| 5.1 Encriptar cadena de conexion | 3 | Terminado | 100%
| 5.2 Cambiar motor de Sql a Oracle | 3 | Terminado | 100%
| Paso 6 Probar funcionamiento | 3 | Terminado | 100%
| Paso 7 Corregir detalles de Procedimientos "Solo si es necesario" | 3 | Terminado | 100%
Ambiente Producción | Paso 1: Compartir insumos de publicación de web a Paulo | 4 | Terminado | 100%
| 1.1 Crear manual tecnico para actualizar insumos en el servidor (Listo) | 4 | Terminado | 100%
| Paso 2: Levantar tiket de tecleo de password Oracle | 4 | Terminado | 100%
| 2.3 Solicitar que envien password a Alvaro | 4 | Terminado | 100%
| Paso 3 Levantar tiket para desbloquear puertos para Oracle | 4 | Terminado | 100%
| 3.1 Crear archivo 045 con datos de red para desbloquear puertos | 4 | Terminado | 100%
| Paso 4: Validar que tengamos acceso al portal | 4 | Terminado | 100%
| Paso 5. Teclear Password y cadena de conexion en la web | 4 | Terminado | 100%
| 5.1 Encriptar cadena de conexion | 4 | Terminado | 100%
| 5.2 Cambiar motor de Sql a Oracle | 4 | Terminado | 100%
| 5.3 Habilitar puerto 1660 | 4 | Terminado | 100%
| Paso 6 Probar funcionamiento | 4 | Terminado | 100%
| Paso 7 Corregir detalles de Procedimientos "Solo si es necesario" | 4 | Terminado | 100%
| Paso 7 Corregir detalles de Procedimientos "Solo si es necesario" | 4 | En proceso | 50%
| Registro de tickets (Pre y Pro) |  |  | 100%
| Solicitud de IP´s (Pre y Pro) |  |  | 100%
| Desbloqueo de puertos para servidor WEB (Pre y Pro) |  |  | 100%
| Configuración de DNS de Servidores (Pre y Pro) |  |  | 100%
| Desbloqueo de puertos par Oracle (Pre) |  |  | 100%
| Revisión de configuración (Pre) en Oracle |  |  | 100%
| Modificación de RPA de Global Report |  |  | 100%
| Creación de RPA de Frond Vives |  |  | 100%
| Pasar los RPA´s de Carlos a Percival |  |  | 100%

## Carlos
Proyecto / Actividad | Tipo | Prioridad | Estatus | Pasos que faltan por hacer | Comentarios | Avance | tiempo estimado restante | Fecha Inicio | Fecha Fin
0600_RK_Estados_de_Cuenta | RPA (robot) | 0 | Terminado | 1. Automatizar Orquestador | Flujo, terminado y en proceso de automatización con Orquestador | 100% | 1 día | 2025-02-17 | 2025-02-18
0700_CITRIX_Cartera de Clientes | RPA (robot) | 0 | Terminado | 1. Pasar a proyecto en limpio. 2. Publicar flujo. 3. Automatizar con orquestador | N/A | 100% | 1 día | 2025-03-04 | 2025-03-04
0730_INICIO_DIA_RK | RPA (robot) | 0 | En proceso | 1. Crear archivo independiente. 2.Desarrollar flijo parar ingresar a front. 3. Desarrollar flujo para descargar contradot. 4.Desarrollar flujo para unir archivos. 5.Desarrollar flujo para conectar RPA con app de Contratos. 6 Dessarrollar Flujo para generar reportes y archivos. 7. Desarrollar flujo para enviar correo de notificacion e inicio de dia. 8.Publicar archivo. 9. Automatizar Orquestador. 10.Realizar pruebas con usuario final | En proceso de pruebas con Damienla. Ajustes en macros. Espera de VoBo | 95% | 10 días | 2025-02-17 | 2025-03-04
1300_1430_CITRIX_SAF_Concilacion_Informacion_Clientes | RPA (robot) | 0 | Terminado | 1. Corregir conexión a carpeta de inicio de día, 2.Pasar a proyecto en limpio. 3. Publicar flujo. 4. Automatizar con orquestador. 5. Pruebas con usuario final | Flujo terminado pero aun falta hacer pruebas con usuario final y pasarlo a un proyecto independiente y depues publicarlo y por ultimo automatizarlo con orquestador. Conexión inestable a carpeta compartida. Faltan pruebas con Daniela | 100% | 2 días | 2025-03-04 | 2025-03-06
1400_LUMINA_Consulta_Inversiones | RPA (robot) | 0 | Terminado | 1. Automatizar Orquestador | Flujo terminado y publicado, falta automatizar en orquestador | 100% | 1 día | 2025-02-27 | 2025-02-28
2200_CITRIX_Consulta_Clientes | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 1. ejecutar app de ocultar menu zoom Paso 2. Cerrar Navegador y dependencias de excel, citrix, clientes Paso 3. Obtener credenciales Paso 4. Ingresar a citrix y validar portal Paso 5. Logearse Paso 6. Validaciones de logeo Paso 7. Abrir Clientes y Logearse Paso 8. buscar info en clientes Paso 9. Usar macro Paso 10. Enviar archivos generados Paso 11. Pruebas con el usuario Paso 12. Publicar RPA Paso 13. Dar de alta en Orquestador Paso 14. Crear archivo ejecutador en .bat Paso 15. Programar tarea con windows | Al pendeinte de observaciones | 100% | 1 día | 2025-03-20 | 2025-03-21
2200_CITRIX_Consulta_Clientes | RPA (robot) | 0 | Terminado | … | Flujo terminado y automatizado. Solicitar el VoBo | 100% | N/A | 2025-02-27 | 2025-02-28
App_Contratos / RK | Desarrollo App (Escritorio) | 0 | Terminado | 1. analizar dessarrollo, 2. debugear codigo, 3. corregir lo que este fallando, 4. publicar app en el portal del 136. | App concluida, en proceso de pruebas unitarias y publicación | 100% | 4 días | 2025-02-27 | 2025-02-28
App_Contratos / SAMOA | Desarrollo App (Escritorio) | 0 | Terminado | 1.cambiar email desde BD. 2. compilar. 3.publicar app en el portal del 136. 4.pruebas de correo con usuario final | App concluida, corregir el email desde BD y realizar pruebas. En espera del VoBo | 100% | 4 días | 2025-02-27 | 2025-02-28
Portal RH SAM MX | Desarrollo Web | 0 | Terminado | 1. cambiar valores de SQL a Oracle, 2. Terminar de migrar Estructura de Datos de BD de SQL a Oracle, 3. Preparar ambiente de Preproduccion, 4 publicar en preproduccion, 5. realizar pruebas de alcance a los servidores. 6 preparar ambiente de produccion, 7.ejecutar scripts de oracle en produccion, 8. validar datos de oracle, 9.Solicitar custodio y credenciales de oracle produccion. 10. realizar pruebas. 11 publicar . 12.pasar release publicado a produccion, 13. configurar server si es necesesario. 14 activar caracteristicas de windows. 15. desactivar reglas de fireware al server de produccion, 16. realizar pruebas. | Migración de SQL a Oracle: 100 %. Ajustes a la aplicaión para la conexión a Oracle 100 %- Ultimas pruebas | 100% | indeterminado | 2025-03-07 | 2025-03-14
Portal GS | Desarrollo Web | 0 | Terminado | He entregado todo lo solicitado y no he tenido mas indicaciones | Apoyo en pasar diseños de figma a web(html.css.js), y apoyo a desarrollo de formularios web con el bakend | 100% | N/A
Portal web para publicar apps | Desarrollo extra WEB (propuestas por mi) | 0 | Terminado | … | Publicada y concluida | 100% | N/A
App encriptador | Desarrollo extra Escritorio (propuestas por mi) | 0 | Terminado | … | App de escritorio para encriptar y desencriptar, publicada y concluida | 100% | N/A
ConnectorLibrary | Desarrollo extra Libreria (propuestas por mi) | 0 | Terminado | 1. actualizar nugets. 2. publicar dll. Compartirla para los demas desarrollos | Actualizar dependencias de nugets | 100% | 3 días
mini apps de escritorio variados para automatizar procesos o tareas | Desarrollo extra scripts en Python (propuestas por mi) | 0 | Terminado | … | Funcionando sin errores | 100% | N/A
[8 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-16
Reinstalación del Framework en Nodo 1 t 2 de Seridores Productivos par RH | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-05-19 | 2025-05-30
Ejecución de comando en Power Shell | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-05-19 | 2025-05-30
Publicar el proyecto RH en los servidores productivos | Despliegue | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-05-19 | 2025-05-30
Creación de tablero PTO para los proyectos (COVAF, PLD, Portal RH) | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-06-02 | 2025-06-06
Generación y envió de ticket para cambio de conmpañia (SAM MX) para COVAF y RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-05-02 | 2025-06-09
Incident Management | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-05-04 | 2025-06-09
Formatos de Matriz PTO - PLD | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-05-06
Llenado de tablero de la wiki- PLD | Documentación | 2 | Proceso |  | Se revisa el avance para terminarlo | 80% |  | 2025-05-06
Validación correcta del portal RH |  | 0 | Terminado | 1. Troubleshooting Firewall RH Pro |  | 100% |  | 2025-05-10 | 20, junio
Validación correcta del portal Aseguradoras |  | 0 | Terminado | 1. Troubleshooting Firewall Aseguradoras Pre | al pendiente de observaciones | 100% |  | 2025-05-10
Incident Management Aseguradoras | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-06-11 | 2025-06-11
Incident Management RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-06-11 | 2025-06-11
Incident Management PLD | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-06-12
Formatos de Matriz PTO - RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-06-12
Llenado de tablero de la wiki- RH | Documentación | 2 | Proceso |  |  | 90% |  | 2025-06-12
Incident Management Asegurados | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-06-17
Formatos de Matriz PTO - Aseguradoras | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-06-17
Llenado de tablero de la wiki- Aseguradoras | Documentación | 2 | Proceso |  |  | 80% |  | 2025-06-17
Corrección de Bugs - Portal RH | Desarrollo | 0 | Terminado | Subir al servidor de desarrollo |  | 100% |  | 2025-06-24 | 2025-06-26
registro de ticket para subir insumos para los 2 nodos de producción RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-06-26 | 2025-06-27
Configuración de Certificado HTTPS | Documentación | 0 | Terminado |  | En espera de comentarios de Paulo | 100% |  | 2025-06-23 | 2025-06-27
Configuración de Usuario BD Oracle a Producción RH | Documentación | 0 | Terminado |  | En espera de estatus por parte de Martin y Enrique | 100% |  | 2025-06-23 | 2025-07-02
registro de ticket para creación de BD de RH | Documentación | 0 | Terminado |  | Se cerro y se vuelve a solicitar | 100% |  | 2025-07-10 | 2025-07-11
Creación de esquema de RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-02 | 2025-07-08
registro de ticket para tecleo de pasword de Producción RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-14
Validación de actualización de insumos para los 2 nodos de producción RH | Operación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-02 | 2025-07-02
Registro de ticket de PTO de L0monitoreo RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-03 | 2025-07-11
Se registra ticket para Monitoreo de RH PRO | Documentación | 0 | Terminado |  | Se solicito asignación directa de la solicitud con Patricia | 100% |  | 2025-07-03 | 2025-07-10
Se registra ticket para solicitar el QAT, QAR para RH PRO | Documentación | 0 | Terminado |  | En espera de resultados de escaneo y detección de vulnerabilidades | 100% |  | 2025-07-03
Registro de ticket para usuario de esquema RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-03 | 2025-07-04
Solicitud de PTO para monitoreo 2do intento de RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-03 | 2025-07-10
Solicitud de ticket para parcheo de windows en los 2 nodos de producción | Operación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 1900-07-08
Solicitud de ticket para parcheo de Linux en los 2 nodos de producción | Operación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-10
Mantenimiento de RPA del reporte daily de global | Desarrollo | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-09 | 2025-07-22
QA de riesgos para RH Producción | Operación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-10 | 2025-07-22
Cambio de fecha de Golive | Operación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-09 | 2025-07-09
QAR de intranet para RH Producción | Operación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07
Registro de ticket para la creación de Usuario de conexión a BD de RH | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-16 | 2025-07-22
Registro de ticket para tecleo de pasword de Producción RH | Documentación | 0 | Terminado |  | por seguiridad en ambiente productivo queda peniente el Config. | 100% |  | 2025-07-16 | 2025-07-22
Registro de ticket para alta de folio de backup de PTO para RH | Documentación | 0 | Terminado |  | En espera del cierre de ticket | 100% |  | 2025-07-16 | 2025-09-17
Se registró un ticket para el levantamiendo de BD de RH - Producción | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-07-17 | 2025-07-22
registro de ticket de tecleo de pasword en DEV - RH | Documentación | 0 | Terminado |  | En espera del cierre de ticket | 100% |  | 2025-07-29 | 2025-08-01
Correo para la fase de PTO L0 para RH | Documentación | 0 | Terminado |  | En espera de respuesta | 100% |  | 2025-08-01 | 2025-08-22
Correo para la fase de PTO L1 para RH | Documentación | 0 | Terminado |  | Depende de la atención del PTO RH L0 | 100% |  | 2025-08-01 | 2025-08-22
Correo para la fase de PTO L0 para Aseguradoras | Documentación | 0 | Terminado |  | En espera de respuesta | 100% |  | 2025-08-01 | 2025-08-22
Correo para la fase de PTO L1 para Aseguradoras | Documentación | 0 | Terminado |  | Depende de la atención del PTO Aseguradoras L0 | 100% |  | 2025-08-01 | 2025-08-22
Encritptación de cadena de conexión a la BD de Oracle depara RH Producción | Documentación | 0 | Terminado |  | En espera de respuesta | 100% |  | 2025-08-01 | 2025-08-01
Registro de ticket para puerto 1443 firewall | Configuración | 0 | Terminado |  | Se esta configurando | 100% |  | 2025-08-06
Registro de ticket para puerto 1443 firewall VPN | Configuración | 0 | Terminado |  | Se cerro por seguridad de Firewall, Se busca nuevo proceso | 100% |  | 2025-08-06 | 2025-08-08
Registro de ticket para firewall para Red cableada inalambrica puerto 1660 | Configuración | 0 | Terminado |  | En espera de respuesta | 100% |  | 2025-08-12 | 2025-08-26
Registro de ticket para firewall para VPN puerto 1660 | Configuración | 0 | Terminado |  | En espera de respuesta | 100% |  | 2025-08-14 | 2025-08-26
Apertura de fase PTO CMDB | Configuración | 0 | Terminado |  | Falta actualizar tablero | 100% |  | 2025-08-14 | 2025-09-19
Registro de ticket troubleshooting para RH | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-08-22 | 2025-08-27
Registro de ticket para actualización de insumos del portal RH | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-01
Registrio de ticket para el reinicio de tablero QAR y QAT | Documentación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-01 | 2025-09-05
Pruebas de insumos del portal RH | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-01
QA de riesgos para RH Producción | Operación | 1 | Proceso |  |  | 100% |  | 2025-09-01 | 2025-10-14
Cambio de fecha de Golive | Operación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-01 | 2025-09-04
QAR de intranet para RH Producción | Operación | 1 | Proceso |  |  | 100% |  | 2025-09-01 | 2025-10-14 | 5 | Pendiente
Solcicitud de Checklist de la BD | Operación | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-12 | 2025-09-18
Registro de ticket para parcheo de windows de RH | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-17 | 2025-09-19
Registro de ticket para parcheo de Linux de RH | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-17 | 2025-09-19
Registro de ticket para parcheo de windows de Aseguradoras | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-17 | 2025-09-19
Registro de ticket para parcheo de windows de COVAF | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-17 | 2025-09-19
Registro de ticket para parcheo de Linux COVAF | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-17 | 2025-09-19
Sesión con equipo de SDS- BD | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-18 | 2025-09-22
Solicitud de checklist de BD Prod-RH | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-15 | 2025-09-23
Solicitud de ticket para modificación de usuarios de RH | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-19 | 2025-09-19
Solicitud de ticket para modificación de usuarios de RH | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-22 | 2025-09-22
Solicitud de ticket para modificación de usuarios de COVAF | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-23 | 2025-09-23
Solicitud de ticket para modificación de usuarios de COVAF | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-23 | 2025-09-23
Solicitud de ticket para evidencia HA TEST - RH Prod | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-23 | 2025-09-24
Solicitus de ticket para tecleo de pasword en COVAF- Prodc | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-24 | 2025-09-29
Solicitud de ticket para desbloque de usuario COVAF | Configuración | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2025-09-22 | 2025-09-24
Sesiones para el proyecto de Concialiación | Desarrollo | 1 | Proceso | Sesiones diarias para entendimeinto del 22 de sep al 10 marzo | En conjunto con el apoyo de Alandro M | 100% |  | 2025-10-16 | 2025-10-20
Sesioón de actualización de evaluaciones en RH | [5 empty] | 100% |  | 2025-10-16 | 2025-10-21
Cambio de estilos de HTML en RH | [5 empty] | 100% |  | 2025-10-16 | 2025-10-21
Proceso de Realese, Insumos |  |  |  | Conocer el proceso del release para RH Producción | Hasta su VoBo de Pilar |  |  | 2025-10-21
Solicitud del Release para RH con Web |  |  |  |  | Hasta su VoBo de Pilar |  |  | 2025-10-21
Publicar la aplicación en Realease |  |  |  |  | Hasta su VoBo de Pilar |  |  | 2025-10-21
Solicitud de Realease para RH con BD |  |  |  |  | Hasta su VoBo de Pilar |  |  | 2025-10-21
Registro de ticket para ejecución de scripts |  |  |  |  | Hasta su VoBo de Pilar |  |  | 2025-10-21
Registro de ticket para asiganción de SP a usuarios de esquema y conexión |  |  |  |  | Hasta su VoBo de Pilar |  |  | 2025-10-21
Pruebas de funcionamiento RH Producción-Release |  |  |  |  | Hasta su VoBo de Pilar |  |  | 2025-10-21
Notificacion usuarios masiva | [5 empty] | 100% |  | 2025-10-23 | 2025-10-23
Actualización del Home de RH | Desarrollo | 1 | Proceso |  |  | 100% |  | 2025-10-16 | 2025-10-29
Corrección de áreas asigandas RH | [5 empty] | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-29
Colocar la tabla de cursos asignados | [5 empty] | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-29
Corrección de error - ver detalle de usuario - RH | [5 empty] | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-29
Corrección de error - Asignación de evaluaciones - RH | [5 empty] | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-29
Colocar cursos pendientes | [5 empty] | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-29
Corrección de error - tabla de resultados - RH | [5 empty] | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-29

## Percival
Proyecto / Actividad | Tipo | Prioridad | Estatus | Pasos que faltan por hacer | Comentarios | Avance | tiempo estimado restante | Fecha Inicio | Fecha Inicio
cruce contable Emisnet | RPA | 0 | Terminado | Paso 1: Leer el correo cruze contable y descargar el archivo adjunto Paso 2: Entrar al portal emisnet con la siguiente url: https://emisnet.bmv.com.mx/emisnet2/seguridad/login.do | N/A | 100% | 3 dias | 2025-02-13 | 2025-02-17
cruce contable Emisnet | RPA | 0 | Terminado | paso 3: Insertar credenciales de usuario, capturar el captcha y logear al sitio | N/A | 100% | 3 dias | 2025-02-18 | 2025-02-20
cruce contable Emisnet | RPA | 0 | Terminado | paso 4: Seleccionar la opcion captura y envio paso 5: En el menu Lateral seleccionar informacion de operadores y fondos de inversion paso 6: Seleccionar el archivo excel que se descargo previamente desde el correo paso 7: Poner la fecha del dia paso 8: Validar el archivo y descargar pdf paso 9 Enviar archivo pdf al correo de javier | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-20 | 2025-02-20
cruce contable Emisnet | RPA | 0 | Terminado | paso 10: Hacer prueba del rpa | Se ajustaron algunos detalles en cuanto a las rutas de guardado de los archivos en la prueba final | 100% | 1 dia | 2025-02-21 | 2025-02-21
cruce contable Emisnet | RPA | 1 | En Proceso | Paso 11: Subir al Orchestador de la nube | Se retraso el proceso de subir al orquestador por temas de compatibilidad con el navegador edge y se reconfiguraron algunas partes del proceso | 95% |  | 2025-02-25 | 2025-03-06
RPA Front Banco reporte skandia | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 1: Abrir el navegador en la pagina de front banco. | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-21 | 2025-02-21
RPA Front Banco reporte skandia | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 2: Insertar credenciales de usuario y dar click en login. | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-21 | 2025-02-21
RPA Front Banco reporte skandia | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 3: En la barra superior dar click en el boton de en medio despues dar click en operaciones. | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-24 | 2025-02-24
RPA Front Banco reporte skandia | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 4: Abrir el menu desplegable del lado izquierdo y dar click en Front de Distribucion Estructurales. | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-24 | 2025-02-24
RPA Front Banco reporte skandia | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 5: Buscar la opcion Consultas(OPICS) y dar click posteriormente seleccionar la opcion Corte de edo de cuenta(OPICS). | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-24 | 2025-02-24
RPA Front Banco reporte skandia | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 6: En el recuadro Contratos ingresar el texto 1032746 pulsar enter y dar click en Aceptar guardar en una ruta especifica añadiendo la nomenclatura ddmmaaaa en el archivo | Hacer el paso 6 para el contrato (1032747) | 100% | 1 dia | 2025-02-24 | 2025-02-24
RPA Front Banco reporte skandia | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 7: Crear un archivo Excel con el nombre ReporteSKANDIA_ddmmaaaa (cambiar etiqueta a interno)se crearan dos columnasContratos en su fila respectiva se colocara el numero de contrato 1032746(7) abrir los pdf descargados y de cada uno copiar el valor del apartado valor de la cuenta mes actual y pegarlo en el Excel en la segunda columna valor total | N/A | 100% | 7 días | 2025-02-25 | 2025-03-05
RPA Front Banco reporte skandia | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 8: En el outlook enviar correo a javier con el Excel y los Pdf's descargados ese dia. | N/A | 100% | 5 días | 2025-02-27 | 2025-03-05
RPA Tesoreria | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 1: Dar click en el icono AladdinView | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-26 | 2025-02-26
RPA Tesoreria | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 2: Dar click en la pestaña Trades. | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-26 | 2025-02-26
RPA Tesoreria | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 3: Dar click en el icono de la estrella"Favoritos". | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-26 | 2025-02-26
RPA Tesoreria | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 4: Dar click en la opcion Movimientos MD AGP. | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-26 | 2025-02-26
RPA Tesoreria | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 5: Esperar a que cargue la informacion, una vez cargada dar click en la flecha, despues seleccionar la opcion exportar todo | N/A | 100% | 1 dia | 2025-02-26 | 2025-02-26
RPA Tesoreria | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 6: Enviar correo para Tesoreria SAM MX | N/A | 100% | 3 días | 2025-03-03 | 2025-03-05
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 1: Dar click en el icono AladdinView | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 2: Dar click en la pestaña Trades. | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 3: Dar click en el icono de la estrella"Favoritos". | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 4: Dar click en la opcion Mx Trades Finanzas. | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 5: Dar click en la pestaña New Cash. | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 6: Dar click en el icono de la estrella"Favoritos". | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 7: Dar click en la opcion Mx Trades Finanzas. | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 8: Esperar a que cargue la informacion, una vez cargada dar click en la flecha, despues seleccionar la opcion exportar todo | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 9: Dar click en el icono Explore | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 10: Seleccionar la opcion Team WorkSpaces y filtrar por CarlosRevilla Facio, Seleccionar la opcion Posicion Finanzas | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 11: Esperar a que cargue la informacion, una vez cargada dar click en el icono de exportar. | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Finanzas | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 12: Enviar correo RPA - Cartera Mandatoscon los archivos descargados | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-05 | 2025-03-06
RPA Reporte KIA | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 1: Dar click en el icono AladdinView | N/A | 100% | 1 días | 2025-03-07 | 2025-03-07
RPA Reporte KIA | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 2: Dar click en la pestaña Trades. | N/A | 100% | 1 días | 2025-03-07 | 2025-03-07
RPA Reporte KIA | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 3: Dar click en el icono de la estrella"Favoritos". | N/A | 100% | 1 días | 2025-03-07 | 2025-03-07
RPA Reporte KIA | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 4: Dar click en la opcion Repote Diario KIA. | N/A | 100% | 1 días | 2025-03-07 | 2025-03-07
RPA Reporte KIA | RPA (robot) | 0 | Terminado | paso 5: Seleccionar la información de la grid a partir de la columna Td Num y copiarla | N/A | 100% | 3 días | 2025-03-10 | 2025-03-12
RPA Reporte KIA | RPA (robot) | 0 | Terminado | paso 6: Abrir la macro Daily Trades KIA.xlsm, borrar la informacion existente expto los encabezados. | N/A | 100% | 3 días | 2025-03-10 | 2025-03-12
RPA Reporte KIA | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 7: Pegar la informacion que se copio desde el aladdin en el excel | N/A | 100% | 3 días | 2025-03-10 | 2025-03-12
RPA Reporte KIA | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 8: Dar click en el boton generar reporte, seleccionar la opcion si. | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-13 | 2025-03-14
RPA Reporte KIA | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 9: EN la ventana que se abre para enviar el correo Seleccionar la opcion verificar nombres y enviar correo. | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-13 | 2025-03-14
RPA Solicitud Exceso | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso1: copiar la tabla que envian en el correo solicitud de excesos | N/A | 100% | 1 Días | 2025-03-18 | 2025-03-18
RPA Solicitud Exceso | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 2: Pegar la tabla en en archivo layout exceso de drivados.xlsm en la pestaña recepciones en la celda L3 con formato especial unicode | N/A | 100% | 3 Días | 2025-03-18 | 2025-03-20
RPA Solicitud Exceso | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 3 seleccionar la pestaña layout interb y en la celda H6 realizar el filtro desmarcando las casillas valor nd y vacias | Hoy 21 se termina | 100% | 2 Días | 2025-03-20 | 2025-03-21
RPA Solicitud Exceso | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 4: copiar el resultado de los filtros en la columna H y crear un archivo txt pegando los valores el nombre del archivo debe ser ExcesoDerivados_yyyyMMdd.txt | Hoy 21 se termina | 100% | 2 Días | 2025-03-20 | 2025-03-21
RPA Solicitud Exceso | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 5: enviar correo a Tesoreria SAM MX con el archivo txt creado | N/A | 100% | 1 día | 2025-03-24 | 2025-03-25
RPA -- Reporte a Global | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 1: Abrir Cash Master, Seleccionar la pestaña Research, agregar los filtros Currency: MXN, Settle Date: “T-1” To: “T-1”, Trade Date: “T-1” To: “T-1” | N/A | 100% | 1 día | 2025-03-24 | 2025-03-24
RPA -- Reporte a Global | RPA (robot) | 1 | En Proceso | Paso 2: Seleccionar el campo de portafolio e ingresar el nombre correspondiente a cada uno de los mismos para sacar su informacion | N/A | 100% | 5 día | 2025-03-24 | 2025-03-31
RPA -- Reporte a Global | RPA (robot) | 1 | En Proceso | Paso 3: Dar click en el icono de actualizar | N/A | 100% | 5 día | 2025-03-24 | 2025-03-31
RPA -- Reporte a Global | RPA (robot) | 1 | En Proceso | Paso 4: Copiar toda la informacion de la tabla | N/A | 100% | 5 día | 2025-03-24 | 2025-03-31
RPA -- Reporte a Global | RPA (robot) | 1 | En Proceso | Paso 5: Pegar la informacion en el archivo ConciliacionAladdin.xlsx | N/A | 100% | 5 día | 2025-03-24 | 2025-03-31
RPA -- Reporte a Global | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 6 : Guardar el archivo como Conciliacion_Aladdin_yyyyMMdd.xlsx | N/A | 100% | 1 día | 2025-03-24 | 2025-03-24
RPA -- Reporte a Global | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 7: Enviar el archivo Conciliacion_Aladdin_yyyyMMdd.xlsx por correo a Confirmaciones Sam Mx | N/A | 100% | 4 día | 2025-03-24 | 2025-03-28
RPA Liberacion Tesoreria | RPA (robot) | 1 | En proceso | Paso1: Comprobar que llego el correo de liberacion enviado por confirmaciones sam mx | Pruebas Finales | 99% | 4 dias | 2025-04-01 | 04-abr
RPA Liberacion Tesoreria | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 2:abrir aladdin view y hacer la consulta MX trades Finanzas en la pestaña trades y la consulta Saldos chequera AGP en la pestaña positions | N/A | 100% | 1 dia | 2025-03-28 | 2025-03-28
RPA Liberacion Tesoreria | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 3: Guardar el archivo xlsx como "trades-downloadReport" | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-28 | 2025-03-31
RPA Liberacion Tesoreria | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 4: Enviar archivo descargado por correo a Tesoreria Sam Mx | N/A | 100% | 2 días | 2025-03-28 | 2025-03-31
Aplicacion GlobalModelControl | Aplicacion Winforms | 0 | Terminado | Paso 1:Crear archivo txt con los siguientes datos: cadena de conexion, ruta de los archivos a cargar | Fecha de entrega el 15-05-2025 | 100% |  | 14-abr | 23-abr
Aplicacion GlobalModelControl | Aplicacion Winforms | 0 | Terminado | Paso 2: Crear una aplicacion de escritorio, Hacer el modelo de la aplicacion |  | 100% |  | 14-abr | 23-abr
Aplicacion GlobalModelControl | Aplicacion Winforms | 0 | Terminado | Paso 3: Realizar la clase con las configuraciones de conexion a base de datos y obtencion de las rutas delos archivos |  | 100% |  | 15-abr | 23-abr
Aplicacion GlobalModelControl | Aplicacion Winforms | 0 | Terminado | Paso 4: Crear configuracion para cargar los archivos y se actualicen las tablas en la base de datos. | Se ajusto el metodo insert de las tablas positions y trades ya que el valor de las fechas estaba erroneo se formateo como dd/MM/yyyy | 100% |  | 15-abr | 2025-05-05
Aplicacion GlobalModelControl | Aplicacion Winforms | 0 | Terminado | Paso 5; Configurar el layout de los archivosy se generen losarchivos actualizados. |  | 100% |  | 25-abr | 2025-05-06
Aplicacion GlobalModelControl | Aplicacion Winforms | 0 | Terminado | Paso 6: Creacion de archivozip con todos loscsv generados | Se realizo la prueba del metodo Crearzip. No hubo exito en su ejecucion ya que no se permitia el acceso, se procedio a enviar los archivos sin comprimir(queda como funcion opcional) | 100% |  | 2025-05-05 | 2025-05-07
Aplicacion GlobalModelControl | Aplicacion Winforms | 0 | Terminado | Paso 6: Configurar envio de correo tanto de exito como de error. | Elenvio de los archivos es correcto sin que se recurra a comprimirlos en un archivo zip | 100% |  | 16-abr | 2025-05-09
Aplicacion GlobalModelControl | Aplicacion Winforms | 0 | Terminado | Paso 7: Se presentara la app funcionando al 100. | Se realiza prueba general de todos los metodos de insert, generacion de archivos y envio de correo. Para validar que ya funcionen correctamente. | 100% |  | 16-abr | 2025-05-09
Estados de Cuanta |  |  |  |  | Mensual
Archivos COVAF |  |  |  |  | Diario
RPA - Edos de cuenta | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 1: Verificar si la rut de destino existe y si no se crea(Aqui se depositaran los pdf a descargar) |  | 100% |  | 2025-05-13
RPA - Edos de cuenta | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 2: Ingresar al portal front banco |  | 100% |  | 2025-05-13
RPA - Edos de cuenta | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 3: ir al apartado de front de distribucion estructurales |  | 100% |  | 2025-05-13
RPA - Edos de cuenta | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 4: En la ventana de front ir al apartado de consultasOPICS(consulta edos de cuenta) |  | 100% |  | 2025-05-13
RPA - Edos de cuenta | RPA (robot) | 3 | Terminado | Paso 5: realizar un ciclo para descargar los pdf de cada uno de los contratos listados en el archivo excel Contratos Banco.xlsx | En espera dela lista actualizada para hacer la prueba total del ciclo | 100% |  | 2025-05-19 | 2025-06-09
RPA - Edos de cuenta | RPA (robot) | 3 | Terminado | Paso 6: Una vez que esten todos los pdf en la ruta establecida crear un archivo zip que contenga todos los pdf |  | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-09
RPA - Reportes Covaf | RPA (robot) | 1 | Pendiente | Paso 1: Verificar si la ruta de destino existe y si no se crea(Aqui se depositaran los archivos descargados) | Se mantiene en pendiente, y que notificaron que compartiran los reportes con otra aplicacion |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-21
RPA - Reportes Covaf | RPA (robot) | 1 | Pendiente | Paso 2: Ingresar al portal de covaf
RPA - Reportes Covaf | RPA (robot) | 1 | Pendiente | Paso 3: Descargar los reportes.
RPA - Reportes Covaf | RPA (robot) | 1 | Pendiente | Paso 4: Crear un zip con todos losarchivosdescagados.
RPA - Reportes Covaf | RPA (robot) | 1 | Pendiente | Paso 5: Enviar zip por correo.
RPA - Reportes GlobalModelControl | RPA (robot) | 1 | Terminado | Paso 1: Descargar los reportes Balanza, Precios y Cartera desde el correo. | Complemento de la aplicacion Global Model Control. | 100% |  | 2025-05-21
RPA - Reportes GlobalModelControl | RPA (robot) | 1 | Terminado | Paso 2: Descargar el archivo vector desde el portal pip. |  | 100% |  | 2025-06-02 | 2025-06-09
RPA - Reportes GlobalModelControl | RPA (robot) | 1 | Terminado | Paso 3 :Descargar el reporte trades y positions de aladdin | Se planea que su ejecucion se diaria a las 9pm | 100% |  | 2025-05-30
RPA - Reportes GlobalModelControl | RPA (robot) | 1 | Terminado | Paso 4: Mover los reportes descargados a la carpeta del la aplicacion GlobalModelControl |  | 100% |  | 2025-06-04 | 2025-06-09
RPA - Front Vives | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 1: Copiar la informacion del reporte iniciofront.xlsx previamente generado en el rpa RK Lumina |  | 100% |  | 2025-05-23 | 2025-05-23
RPA - Front Vives | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 2. Copiar las plantillas de las macros INICIOFRONT y Conciliacion |  | 100% |  | 2025-05-23 | 2025-05-23
RPA - Front Vives | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 3. pegar la informacion en las macros en las hojas front y pendientes |  | 100% |  | 2025-05-23 | 2025-05-26
RPA - Front Vives | RPA (robot) | 0 | Terminado | Paso 4. generar los reportes mediante la macros y enviarlos por correo. |  | 100% |  | 2025-05-26 | 2025-05-27
Reportes vector y Aladdin | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 1: loguear en el portal piplatam, ir al apartado de archivosy selecionar el historico de vector analitico | Rpa que descargara reportes vector analitico del portal piplatam y del aladdin de forma mensual | 100% |  | 2025-07-03
Reportes vector y Aladdin | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 2: crear un ciclo de descarga para todos los dias habiles del mes | Rpa de apoyo para alex. | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-09
Reportes vector y Aladdin | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 3: usar la aplicacion Aladdin view en el apartado de trades y positions |  | 100% |  | 2025-07-04 | 2025-07-07
Reportes vector y Aladdin | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 4: crear un ciclo de descargas para los archivos mensuales de trades y positions |  | 100% |  | 2025-07-04 | 2025-07-07
Reportes vector y Aladdin | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 5: renombrar los archivos y moverlos a una carpeta especifica donde se cargaran al sistema |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-10
RPA cargas listas negras COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 1: Ingresar al sitio COVAF AML |  | 100% |  | 2025-07-30 | 2025-07-30
RPA cargas listas negras COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 2: Buscar la carpeta “Actualización Listas” Descargar los archivos contenido: export_listas_on_premise_20250617_103109_974_test.zip y guardarlo en alguna carpeta donde se puedan contener los históricos |  | 100% |  | 2025-07-30 | 2025-07-30
RPA cargas listas negras COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 3: Ingresar al aplicativo de COVAF AML https://srcovilo21amx01.ilm.pre.mx.corp:20095/signin?serviceURL=https://srcovilo21amx01.ilm.pre.mx.corp:20096/ |  | 100% |  | 2025-07-30 | 2025-07-30
RPA cargas listas negras COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 4: Ingresar al módulo de “Search/Administrador/Listas On Premise” seleccionar carga listas negras |  | 100% |  | 2025-07-30 | 2025-07-30
RPA cargas listas negras COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 5: ingresar el archivo que se descargo y realizar la carga |  | 100% |  | 2025-07-30 | 2025-07-30
RPA cargas listas negras COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 6: Tomar imagen de la pantalla de confirmación de carga y enviar correo confirmando la carga al correo: SistemaPLD_SAMMX@santanderam.com | solo falta añadir unos correos adicionales | 100% |  | 2025-07-30 | 2025-07-30
RPA Flujos Clientes COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 1: Ingresar a citrix desde el navegador y abrir la aplicación Clientes Net | Se realizo una version de Pre-produccion delrpa carga listas y flujos clientes | 100% |  | 2025-10-09 | 2025-10-09
RPA Flujos Clientes COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 2: En Clientes Net ir a la pestaña informes y seleccionar transferencias | la version del rpa flujos clientes operativa aun no esta lista, falta que se habilite la opcion en los pasos 3, 4, 5 | 100% |  | 2025-10-09 | 2025-10-09
RPA Flujos Clientes COVAF | RPA (robot) |  | En proceso | Paso 3: Aplicar los filtros en la ventana (Externas/Transferencias flujos de efectivo) |  | 50% |  | 2025-10-15 | 2025-10-15
RPA Flujos Clientes COVAF | RPA (robot) |  | En proceso | Paso 4: Seleccionar los parametros de fecha inicial y final según el mes y aceptamos |  | 50% |  | 2025-10-15 | 2025-10-15
RPA Flujos Clientes COVAF | RPA (robot) |  | En proceso | Paso 5: Confirmar ruta de destino y generar el reporte |  | 50% |  | 2025-10-15 | 2025-10-15
RPA Flujos Clientes COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 6: Ingresar al sitio COVAF AML stradata |  | 100% |  | 2025-10-09 | 2025-10-09
RPA Flujos Clientes COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 7: Ir a la seccion analytics despues seleccionar el apartado colecciones |  | 100% |  | 2025-10-09 | 2025-10-09
RPA Flujos Clientes COVAF | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 8: Seleccionamos los botones (importar datos/pm operaciones) y cargamos el reporte que se descargo de Clientes Net |  | 100% |  | 2025-10-09 | 2025-10-09
RPA Flujos Clientes COVAF | RPA (robot) |  | En proceso | Paso 9: Se valida la informacion y se acepta la carga,una vez terminada la carga se toma captura de pantalla como evidencia y se envia por correo. |  | 50% |  | 2025-10-15 | 2025-10-15
Citrix consulta clientes | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 1: Descarga desde el correo el archivo Clientes_ddmmyyyy.xlsx y el archivo Reportes_Familia.zip | Complemento del rpa Consulta clientes citrix que corre a las 10pm | RPA (robot) | RPA (robot) | 2025-10-21 | 2025-10-21
Citrix consulta clientes | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 2: Se guarda una copia en disco,usandounaruta predeterminada CC_Clientesddmmyyyy |  | RPA (robot) | RPA (robot) | 2025-10-21 | 2025-10-21
Citrix consulta clientes | RPA (robot) |  | Terminado | Paso 3: Se copian los archivos previamente guardados y se pasan a una ruta de carpetas compartidas en red |  | RPA (robot) | RPA (robot) | 2025-10-21 | 2025-10-21
RPAs | Horario
RPA Finanzas | 8:15
RPA Tesoreria | 8:30
RPA Skandia | 8:40 | suspendido
RPA Solicitud de Excesos | 8:50 |  | PERCIVAL
RPA Kia | 9:00 | suspendido
RPA Cruce | 9:10
RPA Conciliacion | 9:30
RPA Liberacion | 16:00
RPA Edos Cuenta | 18:00
RPA reportes COVAF | 18:30
RPA GlobalControlModel | 21:00
RK Estados de cuenta | 5:30
RK Lumina | 6:30
Citrix Cartera de clientes | 7:00 |  | CARLOS
Lumina Consulta de inversiones | 14:00
Citrix consulta clientes | 22:00

## Alex
Proyecto / Actividad | Tipo | Prioridad | Estatus | Pasos que faltan por hacer | Comentarios | Avance | Dias estimados | Fecha Inicio | Fecha Inicio
0000_AA_Conciliacion_Aladdin | Soporte a la operación | 1 | En proceso | Este sistema se esta actualiando constantemente por la identificación de fallas en el archivo del banco. | Operación continua | 100% | 1 día | 2024-10-04 | 2024-11-22
0000_AA_Conciliacion_Aladdin | Soporte a la operación | 0 | Terminado | Conciliación de Octubre. (Pruebas) | N/A | 100% | 4 días | 2024-01-25 | 2024-12-06
0000_AA_Conciliacion_Aladdin | Soporte a la operación | 0 | Terminado | Conciliación de Noviembre. | N/A | 100% | 4 días | 2024-12-09 | 2024-12-17
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Migracion de codigo de Windows Forms a Web Forms. (Archivo de posición) | N/A | 100% | 3 días | 2024-12-18 | 2024-12-20
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Migracion de codigo de Windows Forms a Web Forms. (Archivo de trades) | N/A | 100% | 3 días | 2024-12-23 | 2024-12-26
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Migracion de codigo de Windows Forms a Web Forms. (Archivo de Excel Posición Valuada) | N/A | 100% | 3 días | 2024-12-27 | 2025-01-31
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Migracion de codigo de Windows Forms a Web Forms. (Archivo Custodio BBVA) | N/A | 100% | 3 días | 2025-01-02 | 2025-01-06
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Migracion de codigo de Windows Forms a Web Forms. (Archivo Custodio S3) | N/A | 100% | 2 días | 2025-01-07 | 2025-01-08
0000_AA_Conciliacion_Aladdin | Soporte a la operación | 0 | Terminado | Conciliación de Diciembre. | N/A | 100% | 10 días | 2025-01-09 | 2025-01-22
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Migracion de codigo de Windows Forms a Web Forms. | N/A | 100% | 11 días | 2025-01-23 | 2025-02-07
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Primeras corridas de archivos | N/A | 100% | 2 días | 2025-02-10 | 2025-02-11
0000_AA_Conciliacion_Aladdin | Soporte a la operación | 0 | Terminado | Conciliación de Enero. | N/A | 100% | 2 días | 2025-02-12 | 2025-02-13
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Primeras corridas de archivos | N/A | 100% | 1 día | 2025-02-14 | 2025-02-14
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Pruebas | N/A | 100% | 1 día | 2025-02-14 | 2025-02-14
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Pruebas de corridas para los archivos. (Archivo de posición) | N/A | 100% | 3 días | 2025-02-17 | 2025-02-19
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Pruebas de corridas para los archivos. (Archivo de trades) | N/A | 100% | 3 días | 2025-02-20 | 2025-02-24
0000_AA_TPL_BNP | Proyecto | 0 | Terminado | Creación de Tablas | N/A | 100% | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-25
0000_AA_TPL_BNP | Proyecto | 0 | Terminado | Crear proyecto y codigo de carga de archivos. | Adicional en tiempos falta : Subir el proyecto al servidor | 100% | 3 | 2025-02-26 | 2025-02-28
0000_AA_TPL_BNP | Proyecto | 0 | Terminado | Pruebas de carga | Se realizó 1er ciclo de pruebas por Javier. Se continua con más pruebas | 100% | 2 | 2025-03-03 | 2025-03-04
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Pruebas de corridas para los archivos. (Archivo de Excel Posición Valuada) | N/A | 100% | 2 | 2025-03-05 | 2025-03-06
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Pruebas de corridas para los archivos. (Archivo Custodio BBVA) | N/A | 100% | 2 | 2025-03-07 | 2025-03-10
0000_AA_Conciliacion_Aladdin | Soporte a la operación | 0 | Terminado | Conciliación de Febrero. | En espera de VoBo por parte del cliente | 100% | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-12
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 1 | Terminado | Pruebas de corridas para los archivos. (Archivo Custodio S3) | En espera de VoBO por Carlos Barrera | 100% | 2 | 2025-03-11
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 1 | Terminado | Configuración IIS e Instalación Base de Datos | Pruebas Depende el desbloqueo del Usuario | 100% | 2 | 2025-03-13
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 2 | Terminado | Pruebas con el area usuario y correcciones | Pruebas Depende el desbloqueo del Usuario | 100% | 10 | 2025-03-16 | 2025-03-28
0000_AA_Conciliacion_Aladdin | Soporte a la operación | 0 | Terminado | Conciliación de Febrero. | En espera de VoBo por parte del cliente | 100% | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-04
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 2 | Terminado | Desarrollo del nuevo reporte S3 | Pruebas Depende el desbloqueo del Usuario | 100% | 4 | 2025-04-07 | 2025-04-10
0000_AA_IMSS | Actualización de sistemas | 2 | Terminado | Pruebas con el area usuario y correcciones | Pruebas Depende el desbloqueo del Usuario | 100% | 4 | 2025-04-11 | 2025-04-16
0000_AA_Conciliacion_Aladdin | Soporte a la operación | 0 | Terminado | Conciliación de Abril. | En espera de VoBo por parte del cliente | 100% | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-04
0000_AA_DispersionMailer | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Desarrollo de aplicación | Se culmino con el desarrollo "no se utilizo por no poder establecerse la ruta de la carpeta local" | 100% | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-16
0000_AA_DispersionMailer | Actualización de sistemas | 0 | Terminado | Pruebas con el usuario |  | 100% | 4 | 2025-05-19 | 2025-05-22
0000_AA_DispersionMailer | Aplicación de escritorio | 0 | Terminado | Desarrollo de aplicación |  | 100% |  | 2025-05-22 | 2025-05-30
0000_AA_DispersionMailer | Aplicación de escritorio | 0 | Terminado | 1 er Pruebas de la aplicación | El usuario solicito mas funcionalidad "otra ruta de hubicación de contratos" | 100% | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-02
0000_AA_DispersionMailer | Aplicación de escritorio | 1 | Terminado | Pruebas ok |  | 100% | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-05
0000_AA_DispersionMailer | Aplicación de escritorio | 1 | Terminado | P2do cliclo de pruebas terminado |  | 100% | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-06
0000_AA_ConciliarLiquidacion | Aplicación de escritorio | 1 | En proceso | 1. Desarrollo complemento de conciliación 2. Pruebas de complemento | Se estará enviando la conciliación el día de hoy 12-Jun. Se encontro diferencias, | 100% | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-17
Dispersión del mes |  |  | Terminado |  | Se hace pruebas y se instalará. Se haraá ajustes al titulo del correo. | 100% |  | 2025-05-16 | 2025-06-19
Dispersión del mes |  |  | Terminado |  | SE AGREGO UNA COLUMNA PARA VER EL ORIGEN DE LOS CONMTRATOS. | 100% |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
Captura del formulario para dispersión de efectivo |  |  | Terminado |  | Se detiene por indicaciones del Usuario. PROYECTO CANCELADO | 100% |  | 2025-06-10
Conciliación Posición SISTEMA DE CONCILIACIÓN |  |  | Terminado |  | Mejoras | 100% |  | 2025-07-03
Conciliación del mes de Julio | Soporte a la operación | 1 | En proceso | En pruebas el mes de mayo | Operación continua | 100% | 1 día | 2024-07-10 | 2024-07-14
Lector de Cartas - 5 | Análisis |  | Terminado | Análisis de código y preparación de interfaz |  | 100% | 2 | 2024-07-17 | 2024-07-18
| Desarrollo y QA |  | Terminado | Desarrollo y QA de carta -BBVA |  | 100% | 1 | 2024-08-21 | 2024-08-21
| Desarrollo y QA |  | Terminado | Desarrollo y QA de carta -NAFIN |  | 100% | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-22
| Desarrollo y QA |  | Terminado | Desarrollo y QA de carta -ScotianBanck |  | 100% | 1 | 2024-08-23 | 2024-08-23
| Desarrollo y QA |  | Terminado | Desarrollo y QA de carta -HSBC |  | 100% | 1 | 2024-08-24 | 2024-08-24
| Desarrollo y QA |  | Terminado | Desarrollo y QA de carta -BANAMEX |  | 100% | 1 | 2024-08-25 | 2024-08-25
| Desarrollo y QA |  | Terminado | Desarrollo y QA de carta -FINAMEX CAPITALES |  | 100% | 1 | 2024-08-28 | 2024-08-28
| UAT |  | Terminado | UAT y correcciones de carta -BBVA |  | 100% | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
| UAT |  | Terminado | UAT y correccionesde carta -NAFIN |  | 100% | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
| UAT |  | Terminado | UAT y correcciones de carta -ScotianBanck |  | 100% | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
| UAT |  | Terminado | UAT y correcciones de carta -HSBC |  | 100% | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
| UAT |  |  | UAT y correcciones de carta -BANAMEX | Espera del Vobo del usuario | 100% | 1 | 2024-08-29 | 2024-07-31
| UAT |  | Terminado | UAT y correcciones de carta -FINAMEX CAPITALES |  | 100% | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
IMSS Reporte | Desarrollo | 0 | Terminado |  | Lectura de confirmación de contratos con Instituciones Bancarias y financieras | 100% | 1 | 2024-07-31 | 2024-07-31
Conciliación del mes de Agosto | Soporte a la operación | 1 | Terminado |  | Operación continua | 100% | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-15
Generación de reporte de operaciones financieras - IMSS | Desarrollo | 0 | Terminado | Sesión de entendimiento con Usuario - Ricardo Mendoza | Pruebas con usuario-Ricardo : Ajustes a observaciones | 100% | 3 | 2024-07-31 | 2024-09-05
Lectura de PDF y conversión a xls para contratos con Bancos y Financieras | Desarrollo | 0 |  |  |  | 100% | 1 | 2024-08-21 | 2024-08-21
Reporte de Ventas con Daniel | Modificación de Macros |  | Terminado | Se agregaron 3 nuevos contratos al mensual y 2 al semanal |  | 100% | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-05
Conciliación del mes de Septiembre | Soporte a la operación | 1 | Terminado |  | Operación continua | 100% | 1 | 2024-09-11 | 2024-09-11
Reporte de ventas semanal | Desarrollo |  |  | Se requiere de insumo que es un archivo externo para realizar las pruebas |  | 100% |  | 2024-09-12 | 2024-09-18
Atención de Issue de Reportes - | Desarrollo | 0 | Terminado |  | Se estava generando 2 reporte de mas y un faltante | 100% |  | 2024-09-25 | 2024-09-26
Alta de 3 cursos de RH | Desarrollo | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2024-09-22 | 2024-09-24
Diseño de la BD de seguridad par Conciliación Contable | Desarrollo | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2024-09-24 | 2024-10-01
Alta de usuarios - Sistema de RH | Desarrollo | 0 | Terminado |  |  | 100% |  | 2024-09-26 | 2024-09-29
Conciliación del mes de Septiembre | Soporte a la operación | 1 | Proceso |  | Operación continua | 100% | 1 | 2024-09-11 | 2024-09-12
Reporte de Ventas con Daniel | Modificación de Macros |  | Proceso | Se agregaron 3 nuevos contratos al mensual y 2 al semanal |  | 100% | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-05
Conciliación del mes de Octubre | Soporte a la operación | 1 | Proceso |  | Operación continua | 100% | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13
Convertidor layout operaciones Palmas a COVAF | Desarrollo | 0 |  |  | Falta VoBo de Javier | 90% |  | 2024-10-23 | 2024-10-27
Aplicación de COVAF Plataforma de Layouts COVAF | Desarrollo | 0 |  |  |  | 10% |  | 2024-10-28 | 2024-10-31
Archivo de operaciones | Soporte a la operación | 0 | Terminado | N/A | Se le dio formato al archivo con base a lo requerido. | 100% |  | 2025-11-03 | 2025-11-03
Archivo de QesQ | Soporte a la operación | 0 | Terminado | N/A | Se descargaron y enviaron los archivos. | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-10-31
Proyecto del IMSS | Soporte a la operación | 0 | Terminado | N/A | Se verificaron los días festivos y se enviaron. | 100% |  | 2025-11-04 | 2025-11-04
Proyecto de conciliacion | Desarrollo BAU | 1 | En proceso |  | Se implemnta esquema sec, cnf y core en la base de datos, se realiza Stores y Tablas. | 100% |  | 31-10.2025 | 2025-11-03
Formulas:
Fecha Inicio = ((([Fecha Inicio]+[Dias estimados])-1))+([Dias estimados]-(NETWORKDAYS([Fecha Inicio],(([Fecha Inicio]+[Dias estimados])-1))))
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row above]+1

## Proyectos
Nombre del Recurso | Perfil | Tecnología | Fecha de Ingreso | Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actividades
Irving Hernández Matla | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-05-02 | Record Keeping | 2024-05-02 | 2024-12-31 | *Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM *Definición Look & Feel Nuevo Portal *Validación DLL FIDEM *Configuración Ambiente DEMO *Implementación Módulo de Seguridad (Login / Aviso de Privacidad / Home) *Implementación Modulo de Consultas de Participante (Préstamos, Retiros)
Rodolfo Pérez Campos | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-06-03 | Record Keeping | 2024-06-03 | 2024-12-31 | *Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM *Definición Look & Feel Nuevo Portal *Validación DLL FIDEM *Configuración Ambiente DEMO *Implementación Módulo de Consultas de Participante
Mario Ortiz Gómez | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-08-12 | Record Keeping | 2024-08-12 | 2024-12-31 | *Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM *Validación DLL FIDEM *Implementación Módulo de Consultas de Participante (Movimientos y Saldos, Consulta de Movimientos)
Irving Hernández Matla | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-05-02 | Record Keeping | 2025-01-02 | 2025-03-21 | *Implementación Módulo de Consultas de Administrador (Home, Posición) - Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM - Validación DLL FIDEM - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Rodolfo Pérez Campos | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-06-03 | Record Keeping | 2024-12-16 | 2025-02-14 | *Implementación Módulo de Solicitudes de Participante (Préstamos y Retiros) - Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM - Validación DLL FIDEM - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Mario Ortiz Gómez | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-08-12 | Record Keeping | 2025-01-02 | 2025-03-21 | *Implementación Módulo de Consultas de Administrador (Saldos, Saldos por Empresa) - Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM - Validación DLL FIDEM - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Rodolfo Pérez Campos | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-06-03 | Record Keeping | 2025-01-02 | 2025-03-21 | *Implementación Módulo de Consultas de Administrador (Movimientos, Reporte de Liquidación) - Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM - Validación DLL FIDEM - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Rodolfo Pérez Campos | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-06-03 | Record Keeping | 2025-02-10 | 2025-04-25 | *Implementación Módulo de Administración de Usuarios (Generar, Regenerar, Modificar perfil, bloquear y desbloquear) - Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM - Validación DLL FIDEM - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Irving Hernández Matla | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-05-02 | Golden Source | 2025-03-24 | 2025-06-13 | *Implementación Requerimiento Rendimientos Netos - Análisis y Documentación de Requerimiento - Construcción Servicio Lectura Rendimientos Netos Diarios - Diseño y Construcción de Pantalla Rendimientos Netos - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Rodolfo Pérez Campos | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-06-03 | Record Keeping | 2025-04-21 | 2025-06-27 | *Implementación Módulo Gestor de Préstamos - Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM - Validación DLL FIDEM - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Mario Ortiz Gómez | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-08-12 | Record Keeping | 2025-04-21 | 2025-06-27 | *Implementación Módulo Gestor de Préstamos - Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM - Validación DLL FIDEM - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Record Keeping | 2024-06-07 | 2024-12-31 | *Análisis Portal Actual Record Keeping FIDEM *Definición Look & Feel Nuevo Portal *Diseño y Construcción Pantallas Módulo de Seguridad (Login / Aviso de Privacidad / Home) *Diseño y Construcción Pantallas Módulo de Consultas de Participante (Movimientos y Saldos, Consulta de Movimientos, Préstamos, Retiros) *Diseño y Construcción Pantallas Módulo de Solicitudes de Participante (Préstamos y Retiros)
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Record Keeping | 2025-01-02 | 2025-02-07 | Diseño y Construcción Pantallas Módulo de Consultas de Administrador
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Record Keeping | 2025-02-10 | 2025-02-28 | Diseño y Construcción Pantallas Módulo de Administración de Usuarios
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Record Keeping | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Diseño y Construcción Pantallas Módulo Gestor de Préstamos
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Record Keeping | 2025-05-19 | 2025-06-06 | Diseño y Construcción Pantallas Módulo Gestor de Retiros
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Record Keeping | 2025-06-09 | 2025-06-27 | Diseño y Construcción Pantallas Módulo Reportes
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Golden Source | 2024-06-07 | 2024-12-31 | *Definición Look & Feel Sitio Golden Source *Diseño y Construcción Pantallas Módulo de Seguridad (Login, Grupos Empresariales) *Diseño y Construcción Pantallas Módulo Clientes KYC (Catálogo Grupos Empresariales, Consulta de Clientes, Información de Clientes, Información de Contratos, Carga Archivo KYC, Parametrización de Comisiones)
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Golden Source | 2024-12-23 | 2025-01-10 | Diseño y Construcción Pantalla Módulo Rendimientos Brutos
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Golden Source | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Diseño y Construcción Pantalla Módulo Carga de Fuentes Externas (Bitacora)
Abraham Dávalos Bautista | UX/UI | Figma, Javascript, HTML | 2024-06-07 | Golden Source | 2025-06-16 | 2025-06-27 | Diseño y Construcción Pantalla Módulo Fideicomisos
Juan Carlos Garduño Ayala | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-09-01 | Golden Source | 2024-09-02 | 2024-12-31 | *Definición Look & Feel Sitio Golden Source *Implementación Módulo de Seguridad (Login, Grupos Empresariales) *Implementación Módulo Clientes KYC (Consulta Grupos Empresariales, Consulta de Clientes, Información de Clientes, Carga Archivo KYC, Parametrización de Comisiones)
Juan Carlos Garduño Ayala | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-09-01 | Golden Source | 2025-01-02 | 2025-04-04 | *Implementación Módulo Clientes KYC (Información de Clientes, Información de Contratos, Carga Archivo KYC, Parametrización de Comisiones) - Análisis requerimiento de usuario - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Juan Carlos Garduño Ayala | Programador Senior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-09-01 | Golden Source | 2025-03-03 | 2025-06-20 | *Implementación Módulo Posición y Flujos de de Clientes en Directo (Pantalla de Procesamiento, Reporte de Posición y Flujos) - Análisis requerimiento de usuario - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Angel Rodríguez Betanzos | Programador Junior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-06-12 | Golden Source | 2024-06-12 | 2024-12-31 | *Definición Look & Feel Sitio Golden Source *Implementación Módulo Clientes KYC (Consulta Grupos Empresariales, Consulta de Clientes, Información de Clientes, Información de Contratos, Parametrización de Comisiones)
Angel Rodríguez Betanzos | Programador Junior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-06-12 | Golden Source | 2025-01-02 | 2025-04-04 | *Implementación Módulo Clientes KYC (Información de Clientes, Información de Contratos, Catálogo de Grupos Empresariales, Catálogo de Relación Clientes - Grupos Empresariales, Parametrización de Comisiones) - Análisis requerimiento de usuario - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Angel Rodríguez Betanzos | Programador Junior | .Net, SQL Server, Oracle | 2024-06-12 | Golden Source | 2025-03-03 | 2025-06-20 | *Implementación Módulo Posición y Flujos de de Clientes en Directo (Carga Archivo Clientes .Net, Catálogo de Fees, Reporte de Posición y Flujos) - Análisis requerimiento de usuario - Construcción - Ajustes a observaciones en pruebas funcionales
Angel León Osornio | DBA | SQL Server, Oracle | 2024-08-10 | Record Keeping | 2024-08-10 | 2024-12-31 | * Aprovisionamiento y configuración de ambiente de desarrollo en nube (BD: SAMRKDB) * Configuración de ambiente de desarrollo provisional On-premise (Server: 180.176.163.137 BD: SAMRKDB) * Documentación Diccionario de datos BD: SAMRKDB * Mantenimiento de ambientes de desarrollo (Respaldos, Restauraciones, Reindexación, Optimización) a petición de los programadores.
Angel León Osornio | DBA | SQL Server, Oracle | 2024-08-10 | Golden Source | 2024-08-10 | 2024-12-31 | * Aprovisionamiento y configuración de ambiente de desarrollo en nube (BD: SAMGSDB) * Configuración de ambiente de desarrollo provisional On-premise (Server: 180.176.163.137 BD: SAMGSDB) * Documentación Diccionario de datos BD: SAMRKDB * Mantenimiento de ambientes de desarrollo (Respaldos, Restauraciones, Reindexación, Optimización) a petición de los programadores.
Angel León Osornio | DBA | SQL Server, Oracle | 2024-08-10 | Record Keeping | 2025-01-02 | 2025-03-31 | * Actualización Diccionario de Datos (BD: SAMRKDB) por requerimientos módulos entregados (Módulo de Seguridad, Consultas de Participante, Solicitudes de Participante) * Mantenimiento de ambientes de desarrollo (Respaldos, Restauraciones, Reindexación, Optimización) a petición de los programadores. * Generación de Script Migración BD SQL Server a Oracle.
|  |  |  | Record Keeping | 2025-03-21 | 2025-04-25 | * Actualización Diccionario de Datos (BD: SAMRKDB) por requerimientos módulos entregados (Consultas de Administrador, Administración de Usuarios) * Actualización Script Migración BD SQL Server a Oracle. * Documentación Aprovisionamiento Infraestructura SDS (ambiente de desarrollo formal)
Angel León Osornio | DBA | SQL Server, Oracle | 2024-08-10 | Record Keeping | 2025-04-21 | 2025-06-27 | * Actualización Diccionario de Datos (BD: SAMRKDB) por requerimientos módulos en desarrollo (Gestor de Préstamos, Gestor de Retiros) * Actualización Script Migración BD SQL Server a Oracle. * Documentación Aprovisionamiento Infraestructura SDS (ambiente de desarrollo formal)
Angel León Osornio | DBA | SQL Server, Oracle | 2024-08-10 | Golden Source | 2025-01-02 | 2025-04-04 | * Actualización Diccionario de Datos (BD: SAMGSDB) por requerimientos módulos entregados (Módulo Clientes KYC, Rendimientos Brutos) * Mantenimiento de ambientes de desarrollo (Respaldos, Restauraciones, Reindexación, Optimización) a petición de los programadeores. * Generación de Script Migración BD SQL Server a Oracle (BD: SAMGSDB).
Angel León Osornio | DBA | SQL Server, Oracle | 2024-08-10 | Golden Source | 2025-03-31 | 2025-06-20 | * Documentación Aprovisionamiento Infraestructura SDS (ambiente de desarrollo formal) * Actualización Diccionario de Datos (BD: SAMGSDB) por requerimientos módulos en desarrollo (Carga Fuentes Externas, Rendimientos Netos, Posición y Flujos de Clientes en Directo) * Mantenimiento de ambientes de desarrollo (Respaldos, Restauraciones, Reindexación, Optimización) a petición de los programadores. * Actualización de Script Migración BD SQL Server a Oracle (BD: SAMGSDB).

## BAU
Nombre del Recurso | Perfil | Tecnología | Fecha de Ingreso | Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actividades | Comentarios
Jose Alejandro Morales Morales | Developer Microsoft | C#, SQL Server, Visual Studio, Linq Q, Java Script, Transact SQL Server, .NET Framework, Bootstrap, CSS | 2024-10-01 | Proyecto | 2025-10-03 | 2025-06-06 | Conciliación IMSS Dispersión Mail
|  |  |  | Operación |  |  | Conciliación mensual | 3 días de cada mes
Percival | Desarrollador .Net | Tecnologías: C#, Sql server, visual studio, visual studio code, Entity framework, Asp. Net, Net framework, Mvc, Ado .Net, Linq, jQuery 3.7 | 2025-02-04 | Operación | 2025-02-04 | Actual | Monitoreo de RPA´s de 8:15 a 22:00 hrs
Carlos Alberto Barrera Lugo | Desarrollador Sr .Net | Visual Studio, Visual Code, Git, GitHub, SQL Server, Oracle, MySQL, SQL Developer, VBA, C# .Net, APS.NET, ASP.NET MVC5, API Rest, WPF Desketop, HTML, CSS, JavaScript, Python, batch, UiPath Studio, Administrar IIS, Figma, Ilspy, Monday, OneNote | 2024-03-11 | Operación | 2024-03-11 | 2025-05-30 | Automatización de Procesos (RPA) • Diseño y desarrollo de RPAs para flujos diarios de trabajo, incluyendo: • - Inicio de día: Automatización de tareas que inician operaciones a las 7:00 a.m. • - Front VIVES: RPA ejecutado a las 6:45 a.m. • - Activos y Directos: Flujo automatizado diario. • - Estados de Cuenta: Proceso programado para las 5:00 a.m. • - Consulta de Inversiones: Automatización diaria a las 2:00 p.m. • - Finanzas: Ejecución programada a las 10:00 p.m. • - Reporte Global: Ejecución programada a las 9:30 p.m. • Desarrollo de un sistema interno para ejecutar RPAs manuales de forma automatizada (actualmente con un 80% de éxito en ejecución). • Creación de herramientas básicas en Python para complementar RPAs.
Carlos Alberto Barrera Lugo | Desarrollador Sr .Net | Visual Studio, Visual Code, Git, GitHub, SQL Server, Oracle, MySQL, SQL Developer, VBA, C# .Net, APS.NET, ASP.NET MVC5, API Rest, WPF Desketop, HTML, CSS, JavaScript, Python, batch, UiPath Studio, Administrar IIS, Figma, Ilspy, Monday, OneNote | 2024-03-11 | Operación |  |  | Desarrollo de Aplicaciones de Escritorio (C# y WPF) • APP_SAMOA: Herramienta para el envío automatizado de plantillas. • APP_CONTRATOS: Aplicación para extraer archivos de cierre y generar históricos en el sistema RK. • APP_REUNE: Herramienta con integración de tokens para sincronización con plataforma REUNE. • APP_PORTAL_BMT: Utilidad para empaquetar aplicaciones y publicarlas en el portal de herramientas. • APP_ZOOM: Aplicación experimental para renovación automática de sesiones de Zoom (50% de tasa de éxito, dependiente de versión y estado de la sesión).
Carlos Alberto Barrera Lugo | Desarrollador Sr .Net | Visual Studio, Visual Code, Git, GitHub, SQL Server, Oracle, MySQL, SQL Developer, VBA, C# .Net, APS.NET, ASP.NET MVC5, API Rest, WPF Desketop, HTML, CSS, JavaScript, Python, batch, UiPath Studio, Administrar IIS, Figma, Ilspy, Monday, OneNote | 2024-03-11 | Operación |  |  | Desarrollo Web y Arquitectura • Creación del portal web PORTAL RH desde cero en ASP.NET MVC5 con arquitectura en N-Capas: • - Módulos: Login, Inicio, MisCursos, CrearEvaluaciones, AsignarEvaluaciones, VerResultados, Calificaciones, Administrador, SuperRoot. • Despliegue en ambiente de desarrollo, corrección de bugs y migración de información desde el portal anterior. • Adaptación del portal para compatibilidad con Oracle, incluyendo modificación de scripts, manejo de sesiones y pruebas. • Apoyo en migración de vistas diseñadas en Figma para el portal Golden Source, creación de módulos CRUD y restructura de archivos base (CSS/HTML). • Desarrollo del portal web SAM_BMT (Business Manager Tools) como solución para la gestión de proyectos .NET.
Carlos Alberto Barrera Lugo | Desarrollador Sr .Net | Visual Studio, Visual Code, Git, GitHub, SQL Server, Oracle, MySQL, SQL Developer, VBA, C# .Net, APS.NET, ASP.NET MVC5, API Rest, WPF Desketop, HTML, CSS, JavaScript, Python, batch, UiPath Studio, Administrar IIS, Figma, Ilspy, Monday, OneNote | 2024-03-11 | Operación |  |  | Creación de Librerías Técnicas • ConnectorLibrary: Librería segura que fuerza el uso de SPs a través de ADO.NET. • EncryptLibrary: Implementación de encriptación AES-256 con manejo de tokens para conexiones. • ExcelLibrary: Generación y manipulación eficiente de archivos Excel. • Ejecución de pruebas y documentación técnica para cada librería.
Carlos Alberto Barrera Lugo | Desarrollador Sr .Net | Visual Studio, Visual Code, Git, GitHub, SQL Server, Oracle, MySQL, SQL Developer, VBA, C# .Net, APS.NET, ASP.NET MVC5, API Rest, WPF Desketop, HTML, CSS, JavaScript, Python, batch, UiPath Studio, Administrar IIS, Figma, Ilspy, Monday, OneNote | 2024-03-11 | Operación |  |  | Base de Datos y Back-End • Diseño completo de base de datos en SQL Server para el nuevo PORTAL RH. • Migración de base de datos de SQL Server a Oracle (ajuste de tablas, datos y SPs). • Creación de esquemas y usuarios en entornos DEV, PRE y PRO. • Levantamiento de tickets para publicación y configuración de ambientes productivos. • Pruebas y validaciones en servidores PRE y PRO.
Carlos Alberto Barrera Lugo | Desarrollador Sr .Net | Visual Studio, Visual Code, Git, GitHub, SQL Server, Oracle, MySQL, SQL Developer, VBA, C# .Net, APS.NET, ASP.NET MVC5, API Rest, WPF Desketop, HTML, CSS, JavaScript, Python, batch, UiPath Studio, Administrar IIS, Figma, Ilspy, Monday, OneNote | 2024-03-11 | Operación |  |  | Mantenimiento y Soporte • Revisión y debug de macros en herramientas como SAMOA, RK, FRONTINICIODEDIA y FRONT VIVES. • Mantenimiento evolutivo y correctivo de APP_CONTRATOS y PORTAL RH. • Generación de nuevos layouts para procesos como Covaf.
Carlos Alberto Barrera Lugo | Desarrollador Sr .Net | Visual Studio, Visual Code, Git, GitHub, SQL Server, Oracle, MySQL, SQL Developer, VBA, C# .Net, APS.NET, ASP.NET MVC5, API Rest, WPF Desketop, HTML, CSS, JavaScript, Python, batch, UiPath Studio, Administrar IIS, Figma, Ilspy, Monday, OneNote | 2024-03-11 | Operación |  |  | Documentación y Capacitación • Documentación técnica y funcional del sistema PORTAL RH. • Elaboración de manuales de usuario. • Capacitación a personal de nuevo ingreso (Laura, Alex, Jorge, Percival).

## Conciliación
Responsable | Sub-Proyectos |  | Sprint # | Desarrollo | Pre-Producción | Producción
| API REUNE | Es de escritorio y se pasa a Web
| Alta Usuario SAMOA | Es de escritorio y se pasa a Web
| Encriptación | Es de escritorio y se pasa a Web
Convertidor layout operaciones Palmas a COVAF
Notificacion usuarios masiva